## BackLog
ID | Tema | Como un.. | necesito | asi podre... | notas | prioridad | estatus
HU2 | Eventos | Administrador | Ingresar información de Eventos | Usuario podrá visualizar la información de cada Evento | Aprobado | Alta | Terminado
HU3 | Proyectos | Administrador | Ingresar información de Proyectos | Usuario podrá visualizar la información de cada proyecto y información relacionada | Aprobado | Alta | Terminado
HU4 | Autoridades | Administrador | Ingresar información de Autoridades | Usuario podrá visualizar la información de Autoridades | Aprobado | Alta | Terminado
HU5 | Banner | Administrador | Ingresar información en Banner | Usuario podra visualizar propaganda de los eventos | Aprobado | Alta | Terminado
HU6 | Video1 | Administrador | Video ingreso Docente | Disponer manual de usuario de creación de elemento Docentes | Aprobación | Intermedia | Terminado
HU7 | Video2 | Administrador | Video ingreso Eventos | Disponer manual de usuario de creación de elemento Eventos | Aprobación | Intermedia | Terminado
HU8 | Video3 | Administrador | Video ingreso Autoridades | Disponer manual de usuario de creación de elemento Autoridades | Aprobación | Intermedia | Terminado
HU9 | Video4 | Administrador | Video ingreso Proyectos | Disponer manual de usuario de creación de elemento Proyectos | Aprobación | Intermedia | Terminado

## Sprint2
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
HU2 | Eventos | Administrador | Ingresar información de Eventos | consultar información específica | Aprobado | Alta | Terminado
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
HU2 | Ingreso de eventos programados |  |  |  | Cristian |  | 1
[6 empty] | SUBTOTAL | 1
HU3 | Proyectos | Administrador | Visualizar la información de proyectos | consultar información específica | Aprobado | Alta | Terminado
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
HU3-1 | Elaboración plantilla proyectos de Investigación asignados |  |  |  | Andy |  | 2
HU3-2 | Elaboración plantilla proyectos de Investigación asignados |  |  |  | Fernando |  | 2
HU3-3 | Elaboración plantilla proyectos de Vinculación asignados |  |  |  | Andy |  | 3
HU3-4 | Elaboración plantilla proyectos de Vinculación asignados |  |  |  | Fernando |  | 3
HU3-5 | Ingreso proyectos al sistema |  |  |  | Cristian |  | 1
[6 empty] | SUBTOTAL | 11
HU4 | Autoridades | Administrador | Ingresar información de Autoridades | consultar información específica | Aprobado | Alta | Terminado
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
HU4 | Ingreso información de Autoridades |  |  |  | Cristian |  | 2
[6 empty] | SUBTOTAL | 2
HU5 | Banner | Administradorsuario | Ingresar información en Banner | consultar información específica | Aprobado | Alta | Terminado
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
HU5-1 | Elaboracion Banners asignados |  |  |  | Andy |  | 2
HU5-2 | Elaboracion Banners asignados |  |  |  | Fernando |  | 2
HU5-3 | Ingreso Banners al sistema |  |  |  | Cristian |  | 1
[6 empty] | SUBTOTAL | 5
HU6 | Video1 | Administrador | Video ingreso Docente | Disponer manual de usuario | Aprobado | Alta | Terminado
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
HU6 | Elaboración Video ingreso Docente |  |  |  | Bárbara |  | 2
[6 empty] | SUBTOTAL | 2
HU7 | Video2 | Administrador | Video ingreso Eventos | Disponer manual de usuario | Aprobado | Alta | Terminado
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
HU7 | Elaboración Video ingreso Eventos |  |  |  | Bárbara |  | 2
[6 empty] | SUBTOTAL | 2
HU8 | Video3 | Administradorrio | Video ingreso Autoridades | Disponer manual de usuario |  | Alta | Terminado
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
HU8 | Elaboración Video ingreso Autoridades |  |  |  | Bárbara |  | 2
[6 empty] | SUBTOTAL | 2
HU9 | Video4 | Administrador | Video ingreso Proyectos | Disponer manual de usuario | Aprobado | Alta | En proceso
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
HU9 | Elaboración Video ingreso Proyectos |  |  |  | Bárbara |  | 3
[6 empty] | SUBTOTAL | 3
[6 empty] | TOTAL | 28

## Sprint2Info
Start Date | 2022-01-26 | Enter the start date for the sprint
| 2022-02-18 | Enter the ending date for the sprint
Elapsed Days | 18
Holidays | 8 | If there are any holidays or other special days occuring during the sprint, enter that number here
Working Days | 10
Number of Devs | 4
Utilization | 8.8% | Enter a value for the utilization of the team
Available Dev Hours | 28.16
Daily Dev Hours | 1.5644

## Backlog2Table
Sprint | Item ID | Estimated Hours | Task Name | Assigned To | Remaining Hours | Status
2 | 1 | 1 | HU2 | Cristian | 1 | Completed
2 | 2 | 2 | HU3-1 | Andy | 2 | Completed
2 | 3 | 2 | HU3-2 | Fernando | 2 | Completed
2 | 4 | 3 | HU3-3 | Andy | 3 | Completed
2 | 5 | 3 | HU3-4 | Fernando | 3 | Completed
2 | 6 | 1 | HU3-5 | Cristian | 1 | Completed
2 | 7 | 2 | HU4 | Cristian | 2 | Completed
2 | 8 | 2 | HU5-1 | Andy | 2 | Completed
2 | 9 | 2 | HU5-2 | Fernando | 2 | Completed
2 | 10 | 1 | HU5-3 | Cristian | 1 | Completed
2 | 11 | 2 | HU6 | Bárbara | 2 | Completed
2 | 12 | 2 | HU7 | Bárbara | 2 | Completed
2 | 13 | 2 | HU8 | Bárbara | 2 | Completed
2 | 14 | 3 | HU9 | Bárbara | 3 | Completed
Total |  | 28 |  |  | 28

## BurnDown2Table
Work Day | Target Burn Down | Forecast Burn Down | Actual Burn Down
0 | 28 | 28 | 28
1 | 25.2 | 26.4356 | 27
2 | 22.4 | 24.8711 | 25
3 | 19.6 | 23.3067 | 21
4 | 16.8 | 21.7422 | 18
5 | 14 | 20.1778 | 13
6 | 11.2 | 18.6133 | 8
7 | 8.4 | 17.0489 | 5
8 | 5.6 | 15.4844 | 3
9 | 2.8 | 13.92 | 2
10 | 0 | 12.3556 | 0
Note on A2: PowerUps for Excel: Create one row per day in the sprint.