## BackLog
ID | Tema | Como un.. | necesito | asi podre... | notas | prioridad | estatus
HU1 | Compras | Vendedor | Ingresar información de Eventos | Usuario podrá visualizar la información de cada Evento | En espera de aprobación | Alta | No iniciado
HU2 | Compras | Gerente | Ingresar información de Proyectos | Usuario podrá visualizar la información de cada proyecto y información relacionada | En espera de aprobación | Alta | No iniciado
HU11 | Compras | Gerente | Ingresar información de Contactos | Usuario podrá visualizar la información de cada Evento | En espera de aprobación | Alta | No iniciado
|  |  | Ingresar información en Banner | Usuario podra visualizar propaganda de los eventos | En espera de aprobación | Alta | No iniciado
HU12 | Compras | Gerente | Video ingreso Docente | Disponer manual de usuario de creación de elemento Docentes | En espera de aprobación | Intermedia | No iniciado
|  |  | Video ingreso Eventos | Disponer manual de usuario de creación de elemento Eventos | En espera de aprobación | Intermedia | No iniciado
|  |  | Video ingreso Contactos | Disponer manual de usuario de creación de elemento Contactos | En espera de aprobación | Intermedia | No iniciado

## Sprint1
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
HU1 | Consulta | Usuario | Visualizar la información de cada docente | consultar información específica |  | Alta | Terminado
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
[6 empty] | SUBTOTAL | 0
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
HU2 | Compras | Gerente | Agregar un proveedor | Agregar un proveedor a la base de datos |  | Alta | Terminado
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
[6 empty] | SUBTOTAL | 0
[6 empty] | TOTAL | 0

## Sprint1Info
Start Date | 2022-01-26 | Enter the start date for the sprint
| 2022-02-25 | Enter the ending date for the sprint
Elapsed Days | 23
Holidays | 8 | If there are any holidays or other special days occuring during the sprint, enter that number here
Working Days | 15
Number of Devs | 4
Utilization | 7% | Enter a value for the utilization of the team
Available Dev Hours | 33.6
Daily Dev Hours | 1.4609

## Backlog1Table
Sprint | Item ID | Estimated Hours | Task Name | Assigned To | Remaining Hours | Status
1 | 1 |  | HU1-1 |  | 0
1 | 2 |  | HU1-2 |  | 0
1 | 3 |  | HU1-3 |  | 0
1 | 4 |  | HU1-4 |  | 0
1 | 5 |  | HU1-5 |  | 0
1 | 6 |  | HU1-6 |  | 0
1 | 7 |  | HU1-7 |  | 0
1 | 8 |  | HU1-8 |  | 0
1 | 9 |  | HU1-9 |  | 0
1 | 10 |  | HU1-10 |  | 0
Total |  | 0 |  |  | 0

## BurnDown1Table
Work Day | Target Burn Down | Forecast Burn Down | Actual Burn Down
0 | 0 | 0 | 0
1 | 0 | -1.4609 | 0
2 | 0 | -2.9217 | 0
3 | 0 | -4.3826 | 0
4 | 0 | -5.8435 | 0
5 | 0 | -7.3043 | 0
6 | 0 | -8.7652 | 0
7 | 0 | -10.2261 | 0
8 | 0 | -11.687 | 0
9 | 0 | -13.1478 | 0
10 | 0 | -14.6087 | 0
11 | 0 | -16.0696 | 0
12 | 0 | -17.5304 | 0
13 | 0 | -18.9913 | 0
14 | 0 | -20.4522 | 0
15 | 0 | -21.913 | 0
Note on A2: PowerUps for Excel: Create one row per day in the sprint.