## BackLog
ID | Tema | Como un.. | necesito | asi podre... | notas | prioridad | estatus
HU1 | Compras | Vendedor | Consultar Docente Tiempo Completo | Visualizar la información de cada docente de tiempo completo | Aceptado | Alta | En proceso
HU2 | Compras | Gerente | Consultar Docente Tiempo Parcial | Visualizar la información de cada docente de tiempo parcial | Aceptado | Alta | En proceso
HU11 | Compras | Gerente |  |  | - |  | No iniciado
HU12 | Compras | Gerente |  |  | - |  | No iniciado

## Sprint1
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
HU1 | Consulta | Usuario | Visualizar la información de cada docente de tiempo completo | consultar información específica |  | Alta | Terminado
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
HU1-1 | Subir actualización datos de 10 profesores |  |  |  | Bárbara |  | 3
HU1-2 | Subir actualización datos de 10 profesores |  |  |  | Fernando |  | 3
HU1-3 | Subir actualización datos de 10 profesores |  |  |  | Andy |  | 3
HU1-4 | Subir actualización datos de 10 profesores |  |  |  | Cristian |  | 3
HU1-5 | Validación de datos |  |  |  | Cristian |  | 1
[6 empty] | SUBTOTAL | 13
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
HU2 | Compras | Gerente | Agregar un proveedor | Agregar un proveedor a la base de datos |  | Alta | Terminado
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
HU2-1 | Subir actualización datos de 7 profesores |  |  |  | Fernando |  | 2
HU2-2 | Subir actualización datos de 7 profesores |  |  |  | Bárbara |  | 2
HU2-3 | Subir actualización datos de 7 profesores |  |  |  | Andy |  | 2
HU2-4 | Subir actualización datos de 7 profesores |  |  |  | Cristian |  | 2
HU2-5 | Validación de datos |  |  |  | Fernando |  | 1
[6 empty] | SUBTOTAL | 9
[6 empty] | TOTAL | 22

## Sprint1Info
Start Date | 2021-12-20 | Enter the start date for the sprint
| 2022-01-15 | Enter the ending date for the sprint
Elapsed Days | 20
Holidays | 10 | If there are any holidays or other special days occuring during the sprint, enter that number here
Working Days | 10
Number of Devs | 4
Utilization | 7% | Enter a value for the utilization of the team
Available Dev Hours | 22.4
Daily Dev Hours | 1.12

## Backlog1Table
Sprint | Item ID | Estimated Hours | Task Name | Assigned To | Remaining Hours | Status
1 | 1 | 3 | HU1-1 | BÁRBARA | 3 | In Progress
1 | 2 | 3 | HU1-2 | CRISTIAN | 3 | In Progress
1 | 3 | 3 | HU1-3 | ANDY | 3 | In Progress
1 | 4 | 3 | HU1-4 | FERNANDO | 3 | In Progress
1 | 5 | 1 | HU1-5 | CRISTIAN | 1 | In Progress
1 | 6 | 2 | HU2-1 | BÁRBARA | 2 | In Progress
1 | 7 | 2 | HU2-2 | CRISTIAN | 2 | In Progress
1 | 8 | 2 | HU2-3 | ANDY | 2 | In Progress
1 | 9 | 2 | HU2-4 | FERNANDO | 2 | In Progress
1 | 10 | 1 | HU2-5 | CRISTIAN | 1 | In Progress
Total |  | 22 |  |  | 22

## BurnDown1Table
Work Day | Target Burn Down | Forecast Burn Down | Actual Burn Down
0 | 22 | 22 | 22
1 | 19.8 | 20.88 | 21
2 | 17.6 | 19.76 | 19
3 | 15.4 | 18.64
4 | 13.2 | 17.52
5 | 11 | 16.4
6 | 8.8 | 15.28
7 | 6.6 | 14.16
8 | 4.4 | 13.04
9 | 2.2 | 11.92
10 | 0 | 10.8
Note on A2: PowerUps for Excel: Create one row per day in the sprint.